余政发[2016]28号

关于印发《余坪镇“三实”信息采集专项

行动工作方案》的通知

各村、各部门：

为做好余坪镇“三实”信息采集工作，现将《余坪镇“三实”信息采集专项行动方案》印发给你们，请认真遵照执行。

2016年4月25日

余坪镇“三实”信息采集专项行动工作方案

为贯彻落实上级工作部署，建立“实有人口、实有房屋、实有单位”三位一体管理新模式，推进实有人口动态管控体系建设，经镇党委政府研究决定，从2016年4月10日至10月底，在全镇范围内开展“三实”信息集中采集专项行动。为确保专项行动顺利进行，特制定本方案。

一、指导思想

以“三个一流”、“两加强、两提升”社会治安防控战略为指导，以建立“实有人口、实有房屋、实有单位”三位一体管理新模式为目标，以入户登记核对为主要手段，全面开展“三实”信息采集，实现“三实”信息全覆盖，准确掌握实有人口居住、从业、迁移动态轨迹，为社会人口计生管理、社会治安防范和经济发展服务。

二、任务目标

（一）通过开展“三实”信息集中采集专项行动，全镇到2016年9月底，“实有人口、实有房屋、实有单位”信息采集率、及时率、准确率达到100%。各村任务数据见附件。

（二）建立健全党委政府主导、公安牵头组织、计生部门协助，部门单位和各村委会参与的常态化“三实”信息采集工作机制。

（三）“三实”数据信息资源共享，在警务实战、社会治安防控和社会管理中发挥有效作用。

三、组织领导

成立余坪镇“三实”信息集中采集专项行动工作领导小组，唐湖海同志任组长，李照求同志任副组长，戴文明、陈宋保、李愿龙同志为成员。领导小组办公室设余坪派出所，由杨康担任办公室主任。

四、职责分工

镇属各部门单位、各村按照职责分工做好“三实”信息集中采集专项行动各项工作。

各村委会：作为“三实”信息采集主体单位，负责对本村的所有实有人口信息、房屋信息进行采集。村上要指定专门的业务人员负责采集工作。

各部门单位：负责对本单位房屋信息、从业人员信息进行采集。部门负责人要安排专人负责采集工作。

派出所：负责采集集镇沿街铺面、厂矿企业的信息采集，负责对所有采集的信息进行核对、录入和维护等各项工作。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（4月10日—4月27日）

政府召开专题会议部署开展“三实”信息集中采集专项行动，结合本地实际，制定工作方案，组织业务培训，开展动员部署，做好组织实施。

（二）信息采集阶段（4月27日—6月30日）

各单位按照工作分工、工作规范要求，按照“三实”的不同类别，结合实际，有计划、有步骤地开展“三实”信息集中采集和信息录入，建立健全长效工作机制。要求指派专人上户清查核对，登记录入，对人户分离的，要以住所为依据登记。集中采集第一阶段，时间从4月27日至5月25日，完成任务数60%。集中采集第二阶段，时间从5月26日至6月30日，完成任务数100%。

（三）考核评估阶段（6月30日—9月25日）

三实信息采集工作纳入年终综治考评，由镇政府牵头，综治办、派出所具体负责组织考核评估，考核评估依据以三实信息采集完成率和准确率为准。

六、工作要求

（一）加强领导，提高认识。开展“三实”信息集中采集专项行动，是贯彻落实全省“三个一流”、“两加强、两提升”社会治安防控战略部署，加强基层基础工作，尽快实现基础信息掌控，补足工作短板，完成实有人口动态管控体系建设，服务社会治安现实斗争和社会管理需要的重要举措。各单位务必高度重视，加强领导认真做好各项工作，确保工作落实到位。

（二）稳步推进，确保质量。开展“三实”信息采集，必须将保障信息质量放在首要位置，坚决防止不经走访确认，而将未经核实信息甚至虚假信息采集上报录入系统的问题发生。要根据培训要求，严格按照信息采集方式、内容、标准进行采集。

（三）严格考核，严明奖惩。镇政府将此项工作纳入年终综治管理考评，由镇政府牵头，综治办、派出所具体负责，对各单位采集的信息数据进行核实确认，部门信息采集经费自行负责。村级信息采集经费由镇财政进行拨付，对按时保质保量完成“三实”信息采集任务的，按照二元一户的标准拨付。对于未按时完成工作任务且采集质量低的单位，在核减工作经费的同时扣除综治考评50分。

余坪镇“三实”信息采集任务数

| 单位 | 实有人口 | 实有房屋 | 实有单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余坪村 | 2537 | 637 |  |
| 上新村 | 441 | 113 |  |
| 易屋村 | 1131 | 278 |  |
| 姚坳村 | 1069 | 275 |  |
| 丰益村 | 1801 | 462 |  |
| 稻竹村 | 2111 | 547 |  |
| 谢坪村 | 811 | 207 |  |
| 万洞村 | 1096 | 298 |  |
| 柘江村 | 601 | 172 |  |
| 市里村 | 1748 | 438 |  |
| 宋段村 | 1826 | 476 |  |
| 菖蒲村 | 640 | 183 |  |
| 黄管村 | 1149 | 321 |  |
| 丁协村 | 836 | 223 |  |
| 谈坪村 | 481 | 138 |  |
| 谈胥村 | 2127 | 562 |  |
| 盘山村 | 1976 | 522 |  |
| 深坑村 | 1547 | 415 |  |
| 新庄村 | 2140 | 595 |  |
| 桃坪村 | 782 | 222 |  |
| 景福村 | 1902 | 478 |  |
| 张市村 | 2386 | 586 |  |
| 泉源村 | 1954 | 509 |  |
| 七里村 | 922 | 239 |  |
| 桥头村 | 1046 | 267 |  |
| 忘私村 | 1988 | 534 |  |
| 范固村 | 3265 | 927 |  |
| 梅山村 | 802 | 207 |  |
| 余坪派出所 | 41115（录入） | 10831（录入） | 400 |