附件1

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：2017年旅游发展专项资金

项目单位：福寿山－汨罗江国家风景名胜区管委会

主管部门：平江县人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：曾迎春

联系电话：18627509236

报告日期：2017年 12月 13日

平江县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 宋练钢 |  |  | 联系电话 |  | 13974000567 |  |  |  |  |
| 项目地址 | 平江县开发区碧潭大桥 |  |  | 邮 编 |  | 414500 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2017年1月起至 2017年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） | 1832 | 实际到位资金 （万元） | 1189.73 | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 370 | 省财政 | 370 | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 1642 | 县财政 | 819.73 | 县财政 |  |  |  |  | 县财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 福桶山、白水湖景区详细规划编制、评审经费 |  | 265.3 | JZ－02－0004、JZ－03－0012 JZ－03－0015、JZ－08－0011 JZ－08－0047、JZ－09－0041 JZ－10－0014、JZ－11－0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全县旅游资源普查 |  | 72.88 | JZ－05－0011、JZ－08－0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游产业增加值核算调查经费 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游项目开发前期工作经费 |  | 30 | JZ－05－0017、JZ－08－0047 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全域旅游环境整治工作经费 |  | 21 | JZ－07－0007、JZ－10－0006 JZ－10－0010、JZ－11－0005 JZ－11－0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习考察经费 |  | 15 | JZ－07－0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合治理与资源巡查 |  | 15 | JZ－07－0010、JZ－08－0006 JZ－08－0017、JZ－09－0003 JZ－11－0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游发展资金 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导游职业技能大赛 |  | 10.95 | JZ－11－0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施项目规划设计和监理经费 |  | 27.3 | JZ－09－0027 |  |  |  |  |  |  |  |
| “5．19”中国旅游日活动经费 |  | 19.6 | JZ－09－0024、JZ－10－0024 JZ－11－0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详规评审报批经费 |  | 16.7 | JZ－11－0016、JZ－11－0028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与法同行专场工作经费 |  | 8 | JZ－12－0127 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游指挥中心建设经费 |  | 25 | JZ－12－0125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  | 819.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 创建全域旅游示范县；创建国家级旅游业改革创新先行区创建 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 接待人数 |  | 1500万人次 |  | 1557万人次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 旅游业对GDP综合贡献 |  | 16.5% |  | 22% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 旅游总收入 |  | 109亿元 |  | 108.11亿元 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 从业人数 |  | 9.8万 |  | 10.5万 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 游客服务满意度 |  | 92% |  | 95% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 旅游发展基金，主要用于平江县旅游业发展，主要包括项目建设、创建工作、旅游教育组织建设、旅游信息化建设、旅游商品研发和旅游宣传促销。项目建设主要用于以奖代投支持旅游项目，旅游重点建设项目贷款贴息，旅游景区和旅游服务设施提质量升级。创建工作主要用于第一批全域旅游示范县创建后续工作，第二批国家级旅游业改革创新先行区创建。旅游教育组织建设主要用于学习考察，景区员工及国家省级主管部门业务培训和“两新”组织党建工作。旅游信息化建设主要用于智慧平台建设，旅游商品研发主要用于旅游商品研发与推广中心，旅游宣传促销主要用于各种旅游宣传活动。 （二）项目资金使用及管理情况 2017年旅游宣传项目预算项目资金819.73万元，实际到位资金819.73万元。2017年实际支出819.73万元（其中：财政拨款资金819.73万元） 主要用于以下几方面： 1、福寿山抽水蓄能电站项目勘测及福桶山、白水湖景区详细规划编制、评审经费300.3万元；2、全县资源普查74.88万；3、旅游资源巡查65万；4、旅游项目开发前期工作经费130万；5、全域旅游环境整治工作21万。6、学习考察经费和景区员工培训25万；7、举办系列旅游宣传活动78.55万；8、国家全域旅游示范区创建验收50万；9、旅游信息化建设75万。 项目资金管理情况：1、事前经办人填写经费支出预算审批表，处室负责人、分管局领导和局长签字审批。2、对于金额在政府采购范围内的业务支出，都严格按照政府采购程序进行了政府采购。3、每次活动结束后，由具体经办人写活动总结报告。4、每次专项活动全套资料交由办公室归档。 三、专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 1、福寿山抽水蓄能电站项目勘测及福桶山、白水湖景区详细规划编制、评审。通过前期本土专家、乡镇、部门单位、两委委员代表、专家教授等多轮意见征集会，经多次修改完善，完成了福桶山、白水湖景区详细规划编制。 2、全县资源普查。完成了全县旅游资源普查，组织编制了《大石牛寨景区规划》、《天岳幕阜山修建性详规》以及景区景点、旅游扶贫村专项规划共计20个。 3、旅游资源巡查。制定了旅游资源保护工作实施方案和考核细则，并已同乡镇旅游办进行了对接，要求做到每周巡查和上报制，对破坏资源的行为及时制止，从严打击。 4、旅游项目开发前期工作。签订了一批开发协议。引进投资商签订了梦幻汨江源、茅田生态农业公园、安定镇房车基地、汨花湾、石牛寨花海、尚山小隐、阳光农业生态园、秋湖养生谷、华阳论键、中县坪旅游景区、蒋山溪溪里庄园、十里长坡幸福小镇、梧桐山等13个项目开发协议，总投资额达57亿元，目前正正启动规划编制工作。洽谈了一批意向项目。目前正在对接洽谈的项目有福寿山、神鼎山、江东湖、五彩石溪景区等16个，意向投资近70亿元。 5、全域旅游环境整治工作。出台《平江县旅游景区管理办法》等行业管理规范文件，树立“做旅游就是做环境”的理念，全力创建全国生态文明建设示范县。开展全域环境整治行动，实行“任务分解到区，整改推进到天，责任追究到人”的环境整治工作机制。全覆盖式拆除立式广告牌、违章晴雨棚和全面清理死角垃圾，实行“十禁”、做到“十有”，实现“十无”。全年组织景区负责人参与检查共计5次，每季度召开全域环境整治工作会议，对景区严格实行奖惩兑现。通过整治行动的深入开展，各景区景点均已强化了责任意识，强化了整改意识，形成了长效化、常态化的工作措施。 6、学习考察经费和景区员工培训。由汪涛书记带队，对江西和浙江特色小镇考察，探索我先特色小镇发展新思路，打造平江特色小镇。今年开展各景区乡镇安全旅游培训，培训班为期一个礼拜，同时聘请旅游安全员，确保景区旅游安全，树立平江旅游形象。 7、举办系列旅游宣传活动。建立了政府引导、企业联手、媒体跟进的“三位一体”宣传营销机制。创办了平江旅游直通车，坚持每天更新“平江旅游”微信公众号，对全县旅游行业发生的事情进行及时报道。通过节庆活动集中宣传。一是成功举行了5.19国家旅游日“大美平江·炫彩夜跑”主题活动。展示平江旅游夜景。二是和几家单位联合承办的“导游平江，你我同行”2017平江首届导游职业技能大赛，通过海选和初赛遴选出12人进入决赛。12名决赛选手通过集中培训营学习，提升平江导游讲解服务水平和推介平江旅游资源的能力。三是举办与法同行旅游专场，普及旅游法律知识，提高人民旅游法律意识，规范旅游市场秩序。 8、国家全域旅游示范区创建验收。 先后捧回国省荣誉6项。分别为国家级旅游业改革先行区（全国41个、全省2个）、国家标准化旅游示范区（创建单位）、全国休闲农业和乡村旅游示范区，全国最佳文化旅游目的地，湖南省旅游产业发展十佳县、旅游扶贫示范县。 9、旅游信息化建设。旅游指挥中心和监控指挥平台用于平常旅游安全生产和旅游营销，有利于促进旅游业信息化，加快旅游高速发展。旅游信息化建设主要用于智慧监控平台维护、光纤租赁费日常电费、电商平台网页制作、宣传、网页维护、公众号维护、落地短信建设和抽样调查。 四、项目支出绩效情况 2017年全年共接待游客1557万人次，同比增长26.2%。实现旅游综合收入108.11亿元，比去年增加21.5%，直接创税达6000余万元，间接创税近3亿元，对县GDP的贡献率为22%，帮助2.8万名精准扶贫对象稳定脱贫。 五、存在的主要问题 存在的问题： 对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算数，需要调整预算数。 六、改进措施和有关建议 进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |